## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 改革与发展
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市糖尿病研究所
项目负责人 |  |  | 杨金奎 |  |  | 联系电话 | 13911167636
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 177.6 | 177.6 | 134.5295 | — | 75.75% | 7.5749
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 177.6 | 177.6 | 134.5295 | — | 75.75% | —
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 糖尿病多重病理生理过程被描述为“前兆八重奏”（Ominous Octet）。这八种因素已成为糖尿病治疗的靶点，用于新药研发。例如，针对肠促胰岛素效应减弱的药物：GLP-1受体激动剂和DPP-4抑制剂。这些原创性药物依赖于进口，市场潜力巨大，已经成为糖尿病治疗领域的国家重大需求和医药产业竞争热点。我们的研究发现，体内胰岛素分泌还受胰岛β细胞复极化钾通道KCNH6的调节。提出了胰岛素分泌“双开关”控制理论。我们发现，KCNH6阻断剂促进胰岛素分泌。并且，KCNH6阻断剂的降血糖、促胰岛素分泌作用口服给药明显强于腹腔给药；KCNH6在肠道内分泌细胞（肠上皮L-细胞）高表达，KCNH6 敲除鼠血清GLP-1偏高。这些均提示KCNH6可通过调控肠促胰岛素促进胰岛素分泌。本项目拟应用前期构建的KCNH6基因全敲及肠上皮L-细胞条件性敲除小鼠模型，通过膜片钳研究KCNH6对L-细胞电生理膜电位等电生理的影响；通过mRNA表达谱测序及验证，研究KCNH6调控肠促胰岛素分泌的可能机制；通过候选药物研究KCNH6调控肠促胰岛素分泌对治疗糖尿病的潜在作用。本研究将解析KCNH6钾通道调控肠道内分泌细胞促胰岛素分泌的作用机制。筛选相关药物，为治疗糖尿病提供新的思路。 |  |  |  | 我们前期的前期研究发现，编码电压依赖性钾通道ERG2的Kcnh6基因突变与血糖变化有关，但其具体机制尚未完全阐明。内质网应激（endoplasmic reticulum stress, ER Stress）介导的胰岛β细胞凋亡与功能障碍与各型糖尿病的发生发展密切相关。ER Stress介导的肝细胞凋亡与肝脏损伤和糖代谢异常关系密切。本研究围绕Kcnh6对胰岛β细胞及肝脏内质网应激和凋亡的影响及其可能机制，发现Kcnh6可以通过保护胰岛β细胞的内质网应激与凋亡改善血糖。本研究可以为内质网钙耗竭诱导的β细胞功能障碍的原因和Kcnh6激动剂治疗糖尿病的可能性提供新的见解。 项目按照原计划完成。同时课题组课题组已经成功构建KCNH6基因全敲及肠上皮细胞特异性敲除动物模型，并成功进行鉴定。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 购买低温冰箱 | 2台 | 2台 |  | 5 | 5
|  |  | 购买离心机 | 1台 | 1台 |  | 5 | 5
|  |  | 发表中文核心期刊论文和SCI论文 | 发表SCI论文2-3篇 | 发表SCI论文3篇 |  | 5 | 5
|  |  | 申请发明专利 | 1-2项 | 1 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 在国际权威期刊发表论文的比例 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2020年1月前 | 2020年1月 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 完成动物模型构建 | 2020年11月前 | 2020年6月 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 完成药物初步筛选 | 2020年12月前 | 2020年11月 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 数据分析，撰写文章 | 2020年12月前 | 2020年12月 |  | 2.5 | 2.5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 177.6万元 | 134.5295万元 |  | 10 | 10 | 由于疫情影响，造成资金支出滞后，有40.3705万元是2021年支出
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 社会经济效益 | 寻找糖尿病治疗新靶点，为糖尿病治疗提供新思路。 筛选糖尿病治疗新药物，为糖尿病治疗提供新方法。 | 寻找到KCNH6为糖尿病治疗新靶点 |  | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 社会效益 | 探索糖尿病发病新机制和治疗新药物，减少患者痛苦，减轻社会负担。 | 探索糖尿病发病新机制和治疗新药物，减少患者痛苦，减轻社会负担。 |  | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 可持续经济 | 保持在国内的学术领先地位，在国际上产生重要影响。 | 发表重要论文，保持国内学术领先 |  | 10 | 8 | 因为疫情，未能举办学术会议
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益学术交流人员 | 满意度≥95% | 满意度≥95% |  | 10 | 8 | 未专门进行满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 93.5749
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。