## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 四批试点-高度近视防治的应用基础与临床转化研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市眼科研究所
项目负责人 |  |  | 金子兵 |  |  | 联系电话 | 58265913
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 263.62 | 263.62 | 225.4406 | 10 | 85.52% | 8.5517
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 263.62 | 263.62 | 225.4406 | 10 | 85.52% | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 聚焦临床患者样本，收集整理数据，着手建立“高度近视致病基因数据库，眼内液细胞因子数据库”两大数据库，结合光细胞学、蛋白组学、表观遗传组学、大数据分析等前沿技术，初步设计生物光干预技术设备及近视眼防控装置。 |  |  |  | 不间断收取临床患者血液及眼内液样本，进行数据分析统计，初步汇总后用于数据库的搭建。初步设计完成生物光干预技术设备及近视眼防控装置。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 初步完成临床样本收取，开展数据分析，着手建立数据库，初步设计生物光干预技术设备及近视眼防控装置 | 1项 | 1项 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 数据库建设完成率 | 99% | 99% |  | 10 | 10
|  |  | 临床样本质量符合数据分析要求 | ≥99% | 99% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2021年12月前 | 2021年12月前 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤263.62万元 | 225.440565万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 临床样本数量不断扩增，增强数据分析及数据库构建水平，建立“高度近视致病基因数据库水平，提高疾病诊断设备和技术的自主研发水平得到增强 | 临床样本数量不断扩增，增强数据分析及数据库构建水平，建立“高度近视致病基因数据库水平，提高疾病诊断设备和技术的自主研发水平得到增强 | 临床样本数量不断扩增，增强数据分析及数据库构建水平，建立“高度近视致病基因数据库水平，提高疾病诊断设备和技术的自主研发水平得到增强 |  | 30 | 29 | 社会效益指标量化程度有待加强
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 97% |  | 10 | 9 | 未提供满意度调查问卷，仅提供满意度说明，支撑材料不全面
总分： | [6 empty] | 100 | 96.5517
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。