## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 眼研眼轴及屈光状态逆转治疗研发
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市眼科研究所
项目负责人 |  |  | 接英 |  |  | 联系电话 | 13693572296
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 286.325 | 286.325 | 244.3584 | 10 | 85.34% | 8.53
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 286.325 | 286.325 | 244.3584 | — | 85.34% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| （1）构建通过低强度单波长红光治疗近视的治疗方法；（2）在临床上通过低浓度阿托品对儿童青少年近视患者进行治疗随访，为大规模推行减缓儿童青少年近视发病率提供参考依据；（3）通过基因补偿疗法对高度近视动物模型进行研究，探究基因治疗在早发型高度近视疾病上的可行性 |  |  |  | （1）构建通过低强度单波长红光治疗近视的治疗方法；（2）在临床上通过低浓度阿托品对儿童青少年近视患者进行治疗随访，为大规模推行减缓儿童青少年近视发病率提供参考依据；（3）通过基因补偿疗法对高度近视动物模型进行研究，探究基因治疗在早发型高度近视疾病上的可行性
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 申请专利 | 2项 | 2项 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 基因补偿疗法在高度近视动物模型上的实验 | 1项 | 1项 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 发表学术论文 | 3篇 | 3篇 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 低浓度阿托品对儿童青少年近视患者进行治疗随访 | 1项 | 1项 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 构建通过低强度单波长红光治疗近视的治疗方法 | 1项 | 1项 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 研究成果验收通过率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 完成设定的数量和质量指标 | ≥99% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 研究成果发布时间 | 2022-12-01 | 2022-12-01 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 286.325万元以内 | 244.358394万元 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 设备购置成本 | 7万以内 | 7万 |  | 5 | 5
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 低浓度阿托品对儿童青少年近视患者进行治疗随访 | 高中低 | 高 |  | 10 | 9 | 效益指标量化不足
|  | 社会效益 指标 | 基因补偿疗法在高度近视动物模型上的实验 | 高中低 | 高 |  | 10 | 9 | 效益指标量化不足
|  | 社会效益 指标 | 构建通过低强度单波长红光治疗近视的治疗方法 | 高中低 | 高 |  | 10 | 9 | 效益指标量化不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 9 | 进行了满意度调查，但未进行数据分析
总分： | [6 empty] | 100 | 94.53
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。