## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 首发-眼研基于大样本队列观察及多中心随机对照试验探索环境因素、红光调控和体质干预对近视防控效果的临床研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市眼科研究所
项目负责人 |  |  | 接英 |  |  | 联系电话 | 58265900
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 45 | 45 | 37.55 | 10 | 83.44% | 8.34
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 45 | 45 | 37.55 | — | 83.44% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1)通过建立队列模型，探究环境因素对近视发生发展的影响，并对比不同干预方式的治疗效果，构建儿童青少年的近视远期风险评估模型 2)通过大样本临床试验验证生物光干预设备对于儿童及青少年近视防控的有效性，获得使用低强度单波长生物光进行近视防控、降低近视发生率的精准数据，并对现有智能头戴式生物光干预设备进行改良；通过动物实验探究生物光干预设备对于儿童及青少年近视防控的机制 3)从中医角度对体质因素进行评估，并通过临床试验验证“益阳坚阴”中药复方制剂对于改善儿童及青少年体质情况以及对近视防控的有效性，获得有效延缓近视发展的中药复方制剂 4)构建基于光生物学干预和体质干预相结合的近视防控体系模型，建立儿童及青少年健康监测网络平台，降低近视发生率 |  |  |  | 1）建立了儿童青少年近视队列，正在开展随访工作 2）开展了红光临床试验，纳入了336例受试者，并完成了一年期随访，已有相应成果发表 3）已启动中医体质干预临床试验 4）正在完善和成熟基于生物光干预和体质干预的近视防控体系。基于前期的试验结果，可以预期该防控模式将起到良好的效果
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | SCI论文和学术交流 | 6项 | 6项 |  | 12.5 | 12.5
|  | 质量指标 | 高影响力学术论文 | 学术论文在眼科学领域Q1区期刊发表 | 有1篇学术论文发表在眼科Q1区期刊phthalmology and therapy上 |  | 12.5 | 12.5
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 不超过6个月 | 在3个月内完成了方案制定，在6个月内完成了实验设备筹备等前期准备 |  | 12.5 | 12.5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 45万元以内 | 37.55万元 |  | 12.5 | 12.5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 提高北京地区近视防控水平 | 提高北京地区近视防控水平 | 提高北京地区近视防控水平 |  | 30 | 29 | 效益指标量化不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 实验人员满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 9 | 进行了满意度调查，但未进行数据分析
总分： | [6 empty] | 100 | 96.34
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。