## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 首发-眼研一种用于提高视网膜色素变性基因治疗效果的Gas6纳米缓释药物的转化研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市眼科研究所
项目负责人 |  |  | 张敬学 |  |  | 联系电话 | 18610772626
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 16 | 16 | 13.5863 | 10 | 84.91% | 8.49
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 16 | 16 | 13.5863 | — | 84.91% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 构建并优化适于眼部长效作用的Gas6纳米缓释体系；构建临床级别AAV-Mertk基因过表达制剂；完成体外相关表征； |  |  |  | 已构建并优化了眼部长效作用的Gas6纳米脂质体缓释体系；构建了具有临床级别的AAV-Mertk基因过表达制剂；并完成体外相关表征评估；
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 发表学术论文 | 1篇 | 0篇 |  | 5 | 0 | 本项目的申请书和任务书中都明确了是以促进治疗方案和药物临床转化为根本目标，因此文章发表并没有作为主要目的。本年度重点参加了国家和北京市组织的临床转化展示，并取得较好成绩。
|  | 数量指标 | 参加国内眼科学相关学术会议 | ≥2次 | 2次 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 一类AAV-Mertk基因过表达制剂滴度 | ≥1010vg/ml | 9.29*1010vg/ml |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 参加国际眼科学相关会议及学术交流 | ≥1次 | 1次 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 研究成果验收通过率 | ≥100% | 95% |  | 5 | 4
|  | 时效指标 | 研究成果发布时间 | 2022年内 | 2022年内 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤16万元 | 13.586297万元 |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 构建适于眼部长效作用的Gas6纳米缓释体系、构建临床级别AAV-Mertk基因过表达制剂 | 构建适于眼部长效作用的Gas6纳米缓释体系、构建临床级别AAV-Mertk基因过表达制剂 | 构建适于眼部长效作用的Gas6纳米缓释体系、构建临床级别AAV-Mertk基因过表达制剂 |  | 20 | 19.5 | 效益指标量化不足
|  | 可持续影响指标 | 完成纳米缓释体系的体外表征 | 完成纳米缓释体系的体外表征 | 完成纳米缓释体系的体外表征 |  | 10 | 9.5 | 效益指标量化不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 研究人员满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 9 | 进行了满意度调查，但未进行数据分析
总分： | [6 empty] | 100 | 90.49
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。