## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 动物实验及生物治疗开发技术平台建设项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市眼科研究所
项目负责人 |  |  | 金子兵 |  |  | 联系电话 | 58265913
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 493.2 | 493.2 | 0 | 10 | 0% | 0
|  |  | 其中:当年财政 拨款 |  |  | 0 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 493.2 | 493.2 | 0 | 10 | 0% | 0
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 初步完成设备采购准备工作，着手建立完善的动物实验及生物治疗开发技术平台。 |  |  |  | 设备招标采购准备工作已完成，正在推进招标流程。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 初步完善设备采购准备工作，提交并公示招标意向，开始招标采购 | 1项 | 1项 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 参与招标的公司和提供的设备质量符合要求 | ≥99% | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2022年12月前 | 2022年12月前 |  | 15 | 15
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤493.2万元 | 0 |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 为实现推进建立完善的动物实验及生物治疗开发研究平台，提高研究成果产出效率提供进度支撑的程度 | 为实现推进建立完善的动物实验及生物治疗开发研究平台，提高研究成果产出效率提供进度支撑的程度 | 为实现推进建立完善的动物实验及生物治疗开发研究平台，提高研究成果产出效率提供进度支撑的程度 |  | 30 | 30
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 对项目当前进度的满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 8 | 暂未开展满意度调查工作
总分： | [6 empty] | 100 | 88
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。