## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 三批试点2022-队列及前沿影像技术支撑下关键眼病的机制、临床应用与转化研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市眼科研究所
项目负责人 |  |  | 王亚星 |  |  | 联系电话 | 18600059315
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 417.744 | 417.744 | 128.4372 | 10 | 30.75% | 3.07
|  |  | 其中:当年财政 拨款 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 417.744 | 417.744 | 128.4372 | 0 | 30.75% | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 聚焦三类重要眼病：不可逆致盲致残眼病如青光眼、高度近视，疑难复杂眼病如眼恶性肿瘤，最常见眼病如眼表病，构建“以眼科影像前沿研究中心，眼病流行病学研究大数据中心”两大平台，交叉融合多模态分子影像、生物力学、人工智能、大数据挖掘等前沿技术，构建常见致盲眼病与慢病的新型智能防控体系，创新疾病诊疗模式。 |  |  |  | 聚焦三类重要眼病：不可逆致盲致残眼病如青光眼、高度近视，疑难复杂眼病如眼恶性肿瘤，最常见眼病如眼表病，构建“以眼科影像前沿研究中心，眼病流行病学研究大数据中心”两大平台，交叉融合多模态分子影像、生物力学、人工智能、大数据挖掘等前沿技术，构建常见致盲眼病与慢病的新型智能防控体系，创新疾病诊疗模式。项目按照预期稳步进行，项目指标超额完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 发表SCI论著 | 10-17篇 | 30篇 |  | 5 | 5
|  |  | 会议交流 | 6-10次 | 15次 |  | 3 | 3
|  |  | 举办专题讲座 | 2次 | 5次 |  | 3 | 3
|  |  | 培养研究生 | 4-6名 | 7名 |  | 3 | 3
|  |  | 专利 | 2-3项 | 8项 |  | 2 | 2
|  |  | 专著 | 1-2部 | 1部 |  | 2 | 2
|  |  | 软件 | 1-2个 | 3个 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 完善研究平台的建设 | 达到国家标准GB/T 16403 | 达到国家标准GB/T 16403 |  | 5 | 5
|  |  | 研究生合格率 | 100% | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 专利申请成功率 | 100% | 100% |  | 2 | 2
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2022年6月 | 2022年4月 |  | 4 | 4
|  |  | 招标采购时间 | 2022年7月前 | 2022年6月启动，2023年3月完成 |  | 3 | 2.5 | 未按时完成
|  |  | 采购物品到位时间 | 2022年12月前 | 2023-09-01 |  | 3 | 2 | 未按时完成
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 417.744万元以内 | 128.43718万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 增强疾病诊断设备和技术的自主研发水平 | 得到增强 | 得到增强 |  | 10 | 9.6 | 效益指标量化不足
|  | 社会效益 指标 | 提高不可逆致盲性眼病以及严重影响生活和视觉质量的四类眼病的预测水平、诊治水平， | 得到增强 | 得到增强 |  | 10 | 9.5 | 效益指标量化不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 形成较为完善的眼底和全身疾病相关研究成果 | 完成 | 完成 |  | 2.5 | 2.4 | 效益指标量化不足
|  |  | 对预测模型的临床验证 | 完成 | 完成 |  | 2.5 | 2.4 | 效益指标量化不足
|  |  | 研究不同类型干眼患者炎症免疫和氧化应激致病机制 | 阐明 | 得到阐明 |  | 2.5 | 2.4 | 效益指标量化不足
|  |  | 对项目成果进行推广 | 推广 | 得到推广 |  | 2.5 | 2.4 | 效益指标量化不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 9.8 | 未进行满意度调查
总分： | [6 empty] | 100 | 90.07
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。