## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 糖研改革与发展
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市糖尿病研究所
项目负责人 |  |  | 杨金奎 |  |  | 联系电话 | 13911167636
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 200 | 200 | 175.7808 | 10 | 87.89% | 8.79
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 200 | 200 | 175.7808 | — | 87.89% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 糖尿病肾病（DKD）预防和早期干预的前提是早期确诊。但目前采用的尿微量白蛋白预测DKD的价值受到质疑；而确诊DKD的金标准肾活检，因有创程度高，临床应用受限。课题组前期通过前瞻性队列研究分析尿蛋白质组学发现，威胁视力的增殖性糖尿病视网膜病变的特异性尿触珠蛋白(Hp)是预测DKD肾功能受损的分子标志物。在此基础上，本项目将从临床和基础相结合的角度，明确尿触珠蛋白对糖尿病肾病诊断价值及其作用机制。本项目拟利用课题组前期收集的150例肾活检材料进行Hp临床病理机制探索；采用巢式对照病例研究对4000多例随访10年的社区2型糖尿病患者进行Hp基因型与血液及尿液含量关系分析；通过肾活检材料和尿沉渣分析尿触珠蛋白来源；最后结合人源化Hp2转基因小鼠和肾脏三大细胞系模型进一步研究Hp在DKD中的作用机制。本课题将为DKD早期诊断与干预提供科学依据和新的策略。 |  |  |  | 课题组自主研发尿触珠蛋白单克隆抗体及检测试剂盒，同时整合尿微量白蛋白，尿触珠蛋白（全球独家），与尿肌酐形成三联检测卡，实现“一滴尿”筛查糖尿病肾病的无创检测体系。关键原料均自产且具有完全独立知识产权，国内外尚无同类产，属于首创。自主开发的“Ⅱ型糖尿病肾病无创检测系统”可提升全民糖尿病肾病早期自主防治意识，间接提升全国乃至全球糖尿病肾病的控制率和治疗率，做到“早发现、早干预、早治疗”。尿微量触珠蛋白检测试剂盒进入报批阶段。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 举办糖尿病学术会议次数 | 1次 | 0次 |  | 2.5 | 0 | 由于疫情在原因，并未举办糖尿病学术会议
|  |  | 邀请国内知名学者进行技术指导和学术交流人数 | 3人次 | 3人次 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 参加糖尿病相关会议及学术交流人数 | 13人次 | 13人次 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 发表中文核心期刊论文数量 | 1-2篇 | 1篇 |  | 5 | 5
|  |  | SCI论文数量 | 2-3篇 | 3篇 |  | 5 | 5
|  |  | 申请专利数量 | 1-2项 | 1项 |  | 5 | 5
|  |  | 国际权威期刊发表论文数量 | 2-3篇 | 3篇 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 申请发明专利 | 1-2项 | 1项 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 筛选糖尿病治疗新药物 | 1-2个 | 1个 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2022年1月前 | 2022-01-01 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 完成动物模型构建时间 | 2022年11月前 | 2022-10-01 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 完成临床样本检测时间 | 2022年12月前 | 2022-11-01 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 数据分析、撰写文章时间 | 2022年12月前 | 2022-12-01 |  | 2.5 | 2.5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤200万元 | 175.78077万元 |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 减少患者痛苦，减轻社会负担 | 得以实现 | 课题组自主研发尿触珠蛋白单克隆抗体及检测试剂盒，同时整合尿微量白蛋白，尿触珠蛋白（全球独家），与尿肌酐形成三联检测卡，实现“一滴尿”筛查糖尿病肾病的无创检测体系。关键原料均自产且具有完全独立知识产权，国内外尚无同类产，属于首创。自主开发的“Ⅱ型糖尿病肾病无创检测系统”可提升全民糖尿病肾病早期自主防治意识，间接提升全国乃至全球糖尿病肾病的控制率和治疗率，做到“早发现、早干预、早治疗”。发表SCI文章13篇。 |  | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响 指标 | 保持在国内的学术领先地位，在国际上产生重要影响 | 得以实现 | 得以实现 |  | 10 | 10
|  |  | 为DKD早期诊断与干预提供科学依据和新的策略 | 得以实现 | 得以实现 |  | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益学术交流人员满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 9 | 未开展满意度调查工作
总分： | [6 empty] | 100 | 95.29
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。