## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 五批试点-重大致盲眼病发生的新机制及生物治疗研究（一期）
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 040020-北京市眼科研究所
项目负责人 |  |  | 侯胜平 |  |  | 联系电话 | 185197795180
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 457 | 457 | 7.5305 | 10 | 1.648% | 0.16
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 457 | 457 | 7.5305 | — | 1.648% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 项目整体任务是：通过对重大致盲眼病如葡萄膜炎、角膜炎、视神经炎、老年性黄斑变性、糖尿病视网膜病变、白内障、高度近视、青光眼、视网膜色素变性等疾病的系列基础及类器官临床转化研究，旨在阐明重大致盲眼病发生的新机制及探讨可行的临床治疗方式及手段，受益广大患者。 2023年度目标：完成动物模型及体外细胞相关的基础研究内容;发表高质量论文3-6 篇 |  |  |  | 未完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 参加国际相关会议及学术交流 | 1人次 | 0人次 |  | 4 | 0 | 部分项目审批程序、采购程序暂未完成，导致项目执行进度、资金执行进度滞后（项目为追加项目，资金到账较晚）
|  |  | 发现外周炎症介质在葡萄膜炎发生中新的作用及机制 | 1项 | 0项 |  | 4 | 0 | 部分项目审批程序、采购程序暂未完成，导致项目执行进度、资金执行进度滞后（项目为追加项目，资金到账较晚）
|  |  | 发表学术论文（sci论文） | ≥3篇 | 0篇 |  | 4 | 0 | 部分项目审批程序、采购程序暂未完成，导致项目执行进度、资金执行进度滞后（项目为追加项目，资金到账较晚）
|  |  | 构建具有一定结构和功能的三维角膜组织类器官 | 1项 | 0项 |  | 4 | 0 | 部分项目审批程序、采购程序暂未完成，导致项目执行进度、资金执行进度滞后（项目为追加项目，资金到账较晚）
|  |  | 建立特异性标记的iPSC分化视网膜小胶质细胞新技术 | 1项 | 0项 |  | 4 | 0 | 部分项目审批程序、采购程序暂未完成，导致项目执行进度、资金执行进度滞后（项目为追加项目，资金到账较晚）
|  |  | 参加国内相关学术会议 | 7人次 | 17人次 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 论文发表率 | 100% | 0 |  | 4 | 0 | 部分项目审批程序、采购程序暂未完成，导致项目执行进度、资金执行进度滞后（项目为追加项目，资金到账较晚）
|  |  | 研究成果验收通过率 | 100% | 0 |  | 4 | 0 | 部分项目审批程序、采购程序暂未完成，导致项目执行进度、资金执行进度滞后（项目为追加项目，资金到账较晚）
|  | 时效指标 | 研究成果发布时间 | ≤2024年12月 | 0 |  | 4 | 0 | 部分项目审批程序、采购程序暂未完成，导致项目执行进度、资金执行进度滞后（项目为追加项目，资金到账较晚）
|  |  | 项目执行进度 | ≤2024年12月 | 0 |  | 4 | 0 | 部分项目审批程序、采购程序暂未完成，导致项目执行进度、资金执行进度滞后（项目为追加项目，资金到账较晚）
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 设备购置成本 | ≤7万元 | 0 |  | 5 | 0 | 部分项目审批程序、采购程序暂未完成，导致项目执行进度、资金执行进度滞后（项目为追加项目，资金到账较晚）
|  |  | 项目预算控制数 | ≤457万元 | 7.530476万元 |  | 5 | 5 | 部分项目审批程序、采购程序暂未完成，导致项目执行进度、资金执行进度滞后（项目为追加项目，资金到账较晚）
|  | 社会成本指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  | - | -
|  | 生态成本指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  | - | -
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  | - | -
|  | 社会效益 指标 | 围绕重大致盲眼病发生的表观遗传调控及转化开展研究，阐明表观遗传调控介导重大致盲眼病发生的新机制、发现可能的小分子药物及类器官 | 定性 | 未达成预期指标且效果较差四档 |  | 30 | 0 | 部分项目审批程序、采购程序暂未完成，导致项目执行进度、资金执行进度滞后（项目为追加项目，资金到账较晚）
|  | 生态效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  | - | -
|  | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  | - | -
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目组成员满意度 | ≥90% | 99% |  | 10 | 8 | 尚未开展满意度调查工作
总分： | [6 empty] | 100 | 17.16
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。