## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 关于致盲性眼病基因治疗及功能验证仪器设备购置
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市眼科研究所
项目负责人 |  |  | 金子兵 |  |  | 联系电话 | 58265900
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 593.93 | 593.93 | 0 | 10 | 0% | 0
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 593.93 | 593.93 | 0 | — | 0% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成北京市眼科研究所仪器公共平台建设，特别是临床和基础研究中的功能验证方法设备问题及关键实验技术问题，如基因治疗相关设备、电生理平台相关设备、干细胞3D生物打印设备、视觉行为学相关设备等关键设备，满足我所科研人员研究需求，提升我所科研创新能力。 |  |  |  | 1.部分项目工作因主要安排在下半年进行，需按照合同周期和方案计划进行资金支付，导致项目资金执行滞后； 2.部分项目审批程序、采购程序暂未完成，导致项目执行进度、资金执行进度滞后；暂未完成设备采购。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 采购设备数量 | 8台 | 8台 |  | 5 | 5 | 1.部分项目工作因主要安排在下半年进行，需按照合同周期和方案计划进行资金支付，导致项目资金执行滞后；已于2023年4月完成评标工作。 2.部分项目审批程序、采购程序暂未完成，导致项目执行进度、资金执行进度滞后；
|  |  | 采购设备安装、调试情况 | ≥99% | 0 |  | 5 | 0 | 1.部分项目工作因主要安排在下半年进行，需按照合同周期和方案计划进行资金支付，导致项目资金执行滞后；已于2023年4月完成评标工作。 2.部分项目审批程序、采购程序暂未完成，导致项目执行进度、资金执行进度滞后；
|  | 质量指标 | 设备运转能力饱和率 | ≥95% | 0 |  | 5 | 0 | 1.部分项目工作因主要安排在下半年进行，需按照合同周期和方案计划进行资金支付，导致项目资金执行滞后；已于2023年4月完成评标工作。 2.部分项目审批程序、采购程序暂未完成，导致项目执行进度、资金执行进度滞后；
|  |  | 设备使用的培训合格率 | ≥99% | 0 |  | 5 | 0 | 1.部分项目工作因主要安排在下半年进行，需按照合同周期和方案计划进行资金支付，导致项目资金执行滞后；已于2023年4月完成评标工作。 2.部分项目审批程序、采购程序暂未完成，导致项目执行进度、资金执行进度滞后；
|  |  | 设备安装调试结果 | 定性：良好 | 0 |  | 5 | 0 | 1.部分项目工作因主要安排在下半年进行，需按照合同周期和方案计划进行资金支付，导致项目资金执行滞后；已于2023年4月完成评标工作。 2.部分项目审批程序、采购程序暂未完成，导致项目执行进度、资金执行进度滞后；
|  |  | 设备性价比 | 定性：高 | 0 |  | 5 | 5 | 1.部分项目工作因主要安排在下半年进行，需按照合同周期和方案计划进行资金支付，导致项目资金执行滞后；已于2023年4月完成评标工作。 2.部分项目审批程序、采购程序暂未完成，导致项目执行进度、资金执行进度滞后；
|  |  | 验收合格率 | 100% | 暂未验收 |  | 5 | 0 | 1.部分项目工作因主要安排在下半年进行，需按照合同周期和方案计划进行资金支付，导致项目资金执行滞后；已于2023年4月完成评标工作。 2.部分项目审批程序、采购程序暂未完成，导致项目执行进度、资金执行进度滞后；
|  | 时效指标 | 项目完成时限 | 1年 | 1年 |  | 5 | 0
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | 593.93万元 | 0 |  | 10 | 10 | 1.部分项目工作因主要安排在下半年进行，需按照合同周期和方案计划进行资金支付，导致项目资金执行滞后；已于2023年4月完成评标工作。 2.部分项目审批程序、采购程序暂未完成，导致项目执行进度、资金执行进度滞后；
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | - | -
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | - | -
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | - | -
|  | 社会效益 指标 | 设备利用率 | ≥95% | 0 |  | 7.5 | 0 | 1.部分项目工作因主要安排在下半年进行，需按照合同周期和方案计划进行资金支付，导致项目资金执行滞后；已于2023年4月完成评标工作。 2.部分项目审批程序、采购程序暂未完成，导致项目执行进度、资金执行进度滞后；
|  |  | 履职基础、公共服务能力 | 定性 | 0 |  | 7.5 | 0 | 1.部分项目工作因主要安排在下半年进行，需按照合同周期和方案计划进行资金支付，导致项目资金执行滞后；已于2023年4月完成评标工作。 2.部分项目审批程序、采购程序暂未完成，导致项目执行进度、资金执行进度滞后；
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | - | -
|  | 可持续影响指标 | 购置设备的可持续使用年限 | ≥10年 | 0 |  | 7.5 | 0 | 1.部分项目工作因主要安排在下半年进行，需按照合同周期和方案计划进行资金支付，导致项目资金执行滞后；已于2023年4月完成评标工作。 2.部分项目审批程序、采购程序暂未完成，导致项目执行进度、资金执行进度滞后；
|  |  | 对设备及时更新、升级、改造的保障作用 | 定性 | 0 |  | 7.5 | 0 | 1.部分项目工作因主要安排在下半年进行，需按照合同周期和方案计划进行资金支付，导致项目资金执行滞后；已于2023年4月完成评标工作。 2.部分项目审批程序、采购程序暂未完成，导致项目执行进度、资金执行进度滞后；
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥99 | 0 |  | 10 | 0 | 1.部分项目工作因主要安排在下半年进行，需按照合同周期和方案计划进行资金支付，导致项目资金执行滞后；已于2023年4月完成评标工作。 2.部分项目审批程序、采购程序暂未完成，导致项目执行进度、资金执行进度滞后；
总分： | [6 empty] | 100 | 20
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。