## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 眼研所四批试点-高度近视防治的应用基础与临床转化研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市眼科研究所
项目负责人 |  |  | 金子兵 |  |  | 联系电话 | 58265900
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 402.64 | 402.64 | 199.5493 | 10 | 49.56% | 4.96
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 402.64 | 402.64 | 199.5493 | — | 49.56% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 聚焦临床患者样本，建立“高度近视致病基因数据库，眼内液细胞因子数据库”两大数据库，综合光细胞学、蛋白组学、表观遗传组学、大数据分析等前沿技术，完成生物光干预技术设备及近视眼防控装置的研发与应用。 |  |  |  | 建立“高度近视致病基因数据库，眼内液细胞因子数据库”两大数据库，完成生物光干预技术设备及近视眼防控装置的研发与应用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 参加眼科学相关学术会议 | 3人次 | 11人次 |  | 8 | 8
|  |  | 发表学术论文 | 3篇 | 3篇 |  | 8 | 8
|  | 质量指标 | 建立高度近视致病基因数据库和建立高度近视眼内液细胞因子数据库 | 1个 | 1个 |  | 8 | 8
|  |  | 研究成果验收率 | 100% | 100% |  | 8 | 8
|  | 时效指标 | 研究成果发布时间 | 12月 | 5月 |  | 8 | 8
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目成本控制额 | ≤402.64万元 | 199.54925万元 |  | 10 | 10 | 大部分经费需进行政采招标，招标合同已签署，由于按照合同规定，物料需验收入库后方可支付货款，由于采购金额大货物数量多，导致验收进度缓慢，支付货款时间延迟
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | - | -
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | - | -
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | - | -
|  | 社会效益 指标 | 构建基于光生物学干预和体质干预相结合的近视防控体系模型 | 构建 | 构建 |  | 15 | 14.5 | 效益指标量化不足，建议加强指标量化工作
|  |  | 完成增加景深新型镜片的随机对照试验一年随访检查 | 完成随访 | 完成随访 |  | 15 | 14.5 | 效益指标量化不足，建议加强指标量化工作
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | - | -
|  | 可持续影响 指标 | 无 | 无 | 无 |  | - | -
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目组成员满意度 | ≥90% | 99% |  | 10 | 9 | 进行了满意度调查，但未留存纸质版资料
总分： | [6 empty] | 100 | 92.96
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。